## 卓越計畫執行成果
01 - 卓越計畫執行成果
編 | 流水編號 | 填報年月 | 填表單位 | 分項計畫編號 | 子計畫編號 | 細部計畫編號 | 執行活動名稱 | 執行內容 | 預期成效 | 成效(量化) | 成效(質化) | 達成進度% | 主辦單位 | 預計完成日 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 小計 | 經費來源 | 狀態 | 更新部份說明 | 附件
號 | [14 empty] | 本月已執行數 | 本月執行率% | 累計執行數 | 累計執行率%
1 | 10401000057 | 10401 | 西文系 | 1 | 1-1 | 1-1-5 | 開設西語檢定相關課程 | 透過辦理專業證照輔導課程，協學生考取相關職場所需證照，提升學生求職場所需證照。本系每學期舉辦西語能力檢定測驗，並於考前邀請系教師舉辦考前加強班，期望提高學生考試通過率，並增進未來求業優勢。 | 西語檢定加強班主要希望學生能在測驗前先行體驗測驗方式與類型，藉此緩和考前的壓力及緊張情緒，避免學生考試時失常，提升其畢業門檻通過率。 | *101學年第2學期之西班牙語檢定加強班配合5月份的DELE考試，已於4/22開始上課，共計2班學生為102名。活動期間為4/22-5/17，總共上課46小時。 *101學年第2學期之西班牙語檢定加強班以於5/17上完所有課程,2班學生102名,總上課時數46小時。 *102學年第一學期為配合10/19 Bulats 檢定考試，於9/30、10/1、10/2、10/7、10/8 增開BULATS衝刺班。共有32位學生參加，由貝羅菈老師授課，總上課時數10小時。 *102學年第一學期為配合DELE 11月23日及24日檢定考試，增開DELE衝刺班。已於10/7 開始上課，活動期間為10/7-11/15，總共上課23小時。此次開課學生共計21名，由7位老師分別針對不同考試題型授課。 *102學年第一學期BULATS 10月衝刺班及DELE 11月初級衝刺班已圓滿結束。 *102學年第二學期為配合3/8、3/29、4/26、5/10、5/31、6/14 Bulats 西語職場檢定考試，於2/18、 2/19、2/24、2/25、2/26、3/3 增開BULATS衝刺班。共有48位學生參加，由貝羅菈老師授課，總上課時數12小時。共有31位學生參加。除了少數1-2堂課請假以外，同學12堂課的出席率良好。 *102學年度第二學期為配合5/24 DELE西語檢定考，於4/22、4/24、4/25、4/29、5/01、5/02、5/06、5/08、5/09、5/13、5/15、5/16 時段17:10-19:00進行西班牙語檢定初級12堂衝刺班，由9位老師針對檢定考不同主題授課，共有31位學生參加。除了少數1-2堂課請假以外，同學12堂課的出席率良好。 *102學年第二學期BULATS 2月衝刺班及DELE 4/5月初級衝刺班已圓滿結束。 *103學年第一學期BULATS 9/10月衝刺班：本學期Bulats衝刺班已圓滿結束；本次衝刺班課程共計51人參與，高達九成同學表示對於西班牙語聽力與閱讀能力有實質助益，也希望下次仍有機會參與相關課程。 *103學年第一學期DELE10/11月衝刺班：本學期DELE衝刺班已圓滿結束；此次DELE衝刺班總共有9位學生報名參加。除了少數1-2堂課請假以外，同學10堂課的出席率良好。統計過半數同學皆已報名參加11月22日的DELE檢定考試。希望藉由本次DELE衝刺班的課程，大幅提升畢業門檻通過率。 雖本次報名人數低於預期，然近全數的同學對於本次活動無論是課程內容設計、或對於提升學習西班牙語動機皆感到相當滿意。 | *Bulats衝刺班密集開課的安排，讓本系學生能系統是複習所學之西文文法、聽力與閱讀。並透過歷屆試題與電腦教室實際對檢定考在實質上有相當大的助益。學生也更熟悉考試模式與方向。 *DELE10/11月衝刺班：參加本次衝刺班的同學覺得除了能更了解DELE西班牙語檢定的準備方向及考試流程藉此緩和學生不熟悉考試所產生的緊張。 此外透過本次課程之設計多數學生認為無稐是在西班牙文寫作、西班牙語聽力以及西班牙與文法方面都有實質的助益。 | 100% | 04 - 西班牙語文系 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 120403 | 86% | 140000 | A | 資料完整
2 | 10401000058 | 10401 | 西文系 | 1 | 1-2 | 1-2-3 | 非正式服務學習活動 | 在正式課程外，辦理相關服務學習活動。 | 使學生在專業知能外，亦能投入服務工作，進而從中體驗服務學習之精神。 | *102年度活動已完成：102年5月30日由西文系上6名學生組成西語文化與舞蹈教學服務隊,活動當天除了原本指導之楊晴雲與龔書帆2位老師之外,本系外籍老師陳安娜也自願加入本活動之指導陣容,除了有35名高中學生參與此次活動,在加上本校學生與老師總計共有44人參加此次活動。 *103年度活動已完成：由系上謝淑貞老師擔任活動指導，帶領五位學生至文山高中進行西班牙美食教學體驗服務學習活動。吳仙凰老師並從旁協助。當天有26名修習第二外語高一及高二學生及1位文山高中老師參與。活動於6月3日下午1:00-3:00於文山高中烹飪教室進行。 | *藉由志工服務活動，使學生了解服務學習精神之概念，在專業知能之外，投入並落實服務工作，培養自律、負責、互助之美德。 *本此西語文化與舞蹈教學服務隊之活動相當成功,不但參加人員反應熱烈,也同時介紹中南美洲的西語文化與舞蹈,而學生也在活動中獲得服務、負責與互助合作之精神,教學者與學習者雙方皆有所提升。 | 100% | 04 - 西班牙語文系 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 4016 | 20.08% | 20000 | A | 資料完整
3 | 10401000059 | 10401 | 西文系 | 1 | 1-3 | 1-3-3 | 教學助理 | 遴選TA協助系上教師各項教材製作、行政協助或協助特定課程帶領學生語文練習，協助學生解決課業上之困擾。 | 藉由同儕間彼此相互學習，提高西語學習動機，改善西語學習成效。 | *101學年度第2學期:聘任20位TA。 *102學年度第1學期:聘任27門課TA。 *102學年度第2學期:聘任26門課TA。 *103學年度第1學期:聘任23門課教學助理。 | 藉由聘任教學助理，減低教師負擔、提升教學品質、協助教師課堂活動，擔任教學助理的學生也能獲得學習與自我成長的機會。 | 100% | 04 - 西班牙語文系 | 2014-12-31 | 46920 | 6.66% | 623220 | 88.46% | 704520 | A | 資料完整 | 達成進度： 100% 本月已執行數(元)： 46,920
4 | 10401000060 | 10401 | 西文系 | 2 | 2-3 | 2-3-3 | 教師教學專業成長研習活動 | 舉辦教師教學專業成長相關演講，鼓勵教師研習教學方法、理論，將研習成果回饋教學工作。 | 藉由教師教學專業成長研習活動，達到全面改善教學品質。 | *102/5/3 邀請祕魯天主教教廷大學教育學系教授兼西班牙語外語教學研究中心主任 Isabel Garcia Ponce 到校進行2個小時的教師成長研習講座,活動以西語教學與學習為主題,預計參與人數可達20人。 *102/5/3 Isabel Garcia Ponce教授2個小時的講座圓滿達成,實際參與人數為17名教師。 *103年5月28日將邀請上海外大西語系主任陸經生教授蒞校與西文系老師分享〝La traducci&oacute;n entre chino y espa&ntilde;ol〞 漢西對比與翻譯之相關議題講座。共2個小時的演講，預計參與老師可達20名。 因教授來台簽證問題及時間緊湊，此次研習活動暫做取消。預計至103學年度第一學期執行。 *本系預計於103年10月03日15:00~17:00於Z1308舉辦教師教學專業成長研習，本活動邀請韓國 檀國大學(Dankook University)西班牙語文系教授 Mah Sangyoung蒞本校研講，其演講主題為：「&iquest;C&oacute;mo hacer el Feedback did&aacute;ctico a los alumnos?」中文為「如何對學生教學回饋？」，以提升教師教學成效與其專業知能。本次活動出席率突破七成；另外本次活動研習問卷回收率接近九成；其中將全數教師滿意本次的研習活動設計安排。 | *102/5/3的講座以西班牙語教學與學習為主題,期望本活動有助師長的教學創新構思以及改善教學成效。 * 103/10/03C&oacute;mo hacer el Feedback did&aacute;ctico a los alumnos?」之研習活動提升本系教師教學成效與其專業知能，尤其是在數位教材運用於教學上更進一步的了解。 | 100% | 04 - 西班牙語文系 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 12869 | 81.47% | 15796 | A | 資料完整
5 | 10401000061 | 10401 | 西文系 | 3 | 3-1 | 3-1-2 | 專題成果發表 | ★每學年下學期舉辦一場畢業專題成果發表會，遴選表現優異者頒發獎勵金。 | 藉由畢業專題成果發表，提升學生簡報製作及公開演說的能力，一方面檢視學生四年來的學習成果，一方面並也提供學生於大型場合發表的訓練；同時，透過觀看學長、姊的成果，刺激二、三年級學生學習動機，提高其未來參加畢業專題成果發表之意願。 | *由系上初選優秀學生進行畢業專題成果發表會，並評選出前三名專題成果優秀者，頒發獎金。 *101學年度第2學期之專題成果發表會預計於102/5/31日進行,已於4/22開始收件。 *101學年度第2學期之專題成果發表會已收件4組學生報名參賽。 *101學年度第2學期之專題成果發表會共2小時 (102/5/31)，參加人數為112人,原本預訂選拔出3組優秀作品,但由於參加組數僅4組,故最後評審僅選出第一與第二名。 *102學年度第二學期預計5月23日專題比賽書面收件截止，由系上17位專題指導老師挑選其指導的優秀作品出賽，經過兩週5位校&#20869;西文系教師評審團的書面審查，於6月6日公佈3名優秀作品並頒贈獎金予之鼓勵。 *102學年度第二學期5月23日專題比賽書面收件截止，共有15組優秀作品出賽(10組專題組、5組翻譯組)。經過一週由5位校&#20869;西文系教師(孫素靜主任、魯四維副教授、甘荷西助理教授、金賢真助理教授、毛蓓雯講師)評審團的專題書面審查，於6月3日評審團開會決定共有兩組第一名及一組第三名，第二名從缺。專題組第一名: US4A 王思涵及陳亞廷；翻譯組第一名: US4B 謝元凱、羅湘婷及徐雪玲；第三名:US4B 蔡佳洵及吳姿勳。並於6月4日公佈3名優秀作品予之鼓勵。 | *藉由專題發表競賽提升四技部四年級畢業生西語撰寫能力及成果報告等專業能力。 *經由專題發表競賽,學生有了以西語發表作品的經驗,同時在評審的指點之下,瞭解專題製作的要點，除了達成學以致用之功效,學生發表作品的能力也有所提升。另外,在場觀摩的學弟妹也為日後的專題制作事先預習,有了基本的概念。 | 100% | 04 - 西班牙語文系 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 32848 | 54.75% | 60000 | A | 資料完整
6 | 10401000062 | 10401 | 西文系 | 3 | 3-1 | 3-1-2 | 畢業公演 | 由專科部四/五年級學生進行畢業戲劇公演，藉由舞台演出，將語言內化，精進語言表達與溝通能力。 | 透過畢業班戲劇的演出，檢視在校西語學習成效，讓觀眾更加暸解西語世界的多樣面貌。 | *西文系專科部將在102年10月11日於本校化雨堂舉行第四十四屆畢業公演--「三頂大禮帽(Tres Sombreros de Copa)」， 由本系呂郁婷與甘荷西兩位老師擔任指導老師。 *畢業公演已於10月11日圓滿落幕。本次演出由本系專科部44屆學生參與，由呂郁婷老師及甘荷西老師擔任指導老師，演出下午場及晚場，共兩場，總計參加觀眾共1750人，分別為下午場900人及晚場850人，觀眾反應熱烈。 *103年度畢業公演本次公演「死也要畢業?」，由本系陳麗鈴老師與貝羅菈老師指導，本次公演已於10月9日下午3時30分-17時30分與晚上19時30分-21時30分演出，兩場觀眾共計1819人，觀眾反應熱烈。 | *102學年度由專科部44屆學生演出畢業公演，本系呂郁婷老師與甘荷西老師擔任指導老師，藉由本次公演讓全校師生與親友能夠共享學習成果。 *103學年度由45屆畢業生演出「死也要畢業? &iquest;Promoci&oacute;n Fantasma?」，本次公演由本系陳麗鈴老師及貝蘿拉老師擔任指導老師，藉由畢業公演的成果發表，讓家長及師長們欣賞同學們五年來在文藻的學習成果。 | 100% | 04 - 西班牙語文系 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 60000 | 100% | 60000 | A | 資料完整
7 | 10401000063 | 10401 | 西文系 | 3 | 3-1 | 3-1-2 | 鼓勵學生參與校內外競賽 | 鼓勵學生參與各種校內(外)比賽。 | 透過全國性/國際性競賽的參與，得以與校外及國外的學生交流，拓展學生視野與國際觀，並提高團體活動的適應性。 | *本次全國各西文系學生共同參加之大西盃，文藻西文系學生報名人數總共有57人，共參與超過10項以上之競賽,活動成績裴然;4項趣味競賽冠軍,躲避球冠軍,女籃季軍,混排亞軍與季軍。 *102年度已執行完成。 *103年度大西盃於5/10及5/11日兩天在台北淡江大學舉行，由靜宜大學、淡江大學、輔仁大學、文藻外語大學四校之西班牙語文系學生共同參加，比賽項目分為運動項目(男女籃，男女混排)及趣味競賽項目(男女混合接力障礙賽及男女混合躲避球)。 *103年度全國各西文系學生共同參加之大西盃，文藻西文系學生報名人數總共有34人，由杜建毅老師帶隊指導，參與之競賽成績裴然。在障礙接力&#36187;中，文藻3隊代表隊中有2隊得名；躲避球賽文藻外語大學得到冠、亞軍的殊榮。 *103年度活動已執行完成。 | *經由參與比賽，刺激多方面發展，應用所學，同時藉由指導教師的引導，以及與參賽學生交流，吸取更多寶貴經驗。 | 100% | 04 - 西班牙語文系 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 10720 | 35.73% | 30000 | A | 資料完整
8 | 10401000064 | 10401 | 西文系 | 3 | 3-1 | 3-1-4 | 大師講座 | 邀請西語相關領域專業人士舉辦講座，分享相關領域之專業知識、寶貴經驗及傑出表現。 | 透過大師講座的舉辦，使學生吸收校外專家學者之實務經驗，刺激學習動機、提升專業知識之水平。 | *活動將於102年10月30日早上10:10-12:00於公簡廳專業口語表達藝廳舉行。本系將邀請台大外文系張淑英教授蒞臨演講，當日預計有110人參加。 *102年度大師演講已於10 月30日順利完成，活動反應熱烈，參加人數共計121人次，實收問卷98份，回收率81%。 *103年度我方預計於5月28日15:10-17:00邀請上海外國語大學西方語系西班牙語教研室主任：于漫教授蒞校演講，演講題目為：體驗式西語閱讀與寫作，分享相關領域之專業知識及寶貴經驗，加強學習西語的動機及提高學習興趣。預計參與師生達100名左右。因教授來台簽證問題及時間緊湊，此次講座暫做取消。預計至103學年度第一學期執行。 *103學年度第1學期，本系已於10月03日星期五13:10~15:00邀請韓國談國大學Mah Sangyoung 教授分享題為「La evaluaci&oacute;n del aprendizaje virtual y la clase Ubiquitous」之大師講座；本次共計29人出席；此次問卷回收共27份，回收率高達93.1% 。本次活動逾半數同學認為本次演講有助提升學習上實質助益。 | *提供學生親近成功大師之機會，進而擴展學習視野、提升學習動機。 *張淑英教授的經驗分享，對於目前選擇本科系卻感到未來迷惘的同學，非常有幫助。不僅提供學生新的想法及方向，也讓他們從學習的瓶頸中找到繼續學習的動力。此次演講讓學生受益良多。 *Mah Sangyoung 教授以全西文演講活動，多數同學認為除了增進西班牙文聽力之外，還讓同學能夠涉略不同領域之西文並提升自身對於西班牙語文學習動機。 | 100% | 04 - 西班牙語文系 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 13877 | 79.03% | 17560 | A | 資料完整
9 | 10401000065 | 10401 | 西文系 | 3 | 3-3 | 3-3-1 | 產業系列講座 | 每年邀請校外專家1名蒞校舉辦職涯講座或就業輔導活動 | *舉辦職涯就業輔導活動或講座，給予學生職場最新動向以及職場需求之人才與專長。 | *102年11月1日15:00-17:00本系將邀請兩位畢業校友-陳僑甯與蕭&#20227;君，舉行產業講座， 讓應屆畢業生了解最新職場新動向及就業知能。 *本講座已於11月1日順利結束。實際參與人數45人次，問卷回收張數41張，回收率91%。102年度產業系列講座已圓滿完成。 *103年產業系列講座於4月11日邀請金馬創投會議總監-林妍嫻小姐蒞臨本校演講。講者主題：「前進電影產業初試探!」旨在協助應屆畢業生對電影工業有興趣及未來發展將朝此方向者，舉辦職涯產業講座。 活動已完成。 *產業系列講座實際於103年4月11日(五)15:10到17:00於K402教室舉行。共33名學生與1名老師參加，問卷回收30份(回收率90%)，86%學生對講座內容規劃非常滿意及滿意；對於此講座的相關就業資訊提供，75%學生是滿意的；就講座對規劃未來方向，79%學生是認為有幫助的。此活動參與人數共33人，應屆畢業生有22位參加，佔活動人數比例67%。 | *透過職涯講座或就業輔導活動的舉辦，提供學生最新職場新知以及全面性的就業知能。 *兩位講者以自身在職場上的豐富經驗與學生分享，對學生的踴躍提問給與良好的建議。此講座對於同學規劃未來方向非常有助益，也從中獲得關於未來就業的參考方向。 | 100% | 04 - 西班牙語文系 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 12933 | 87.41% | 14796 | A | 資料完整
10 | 10401000066 | 10401 | 西文系 | 3 | 3-3 | 3-3-1 | 推動生涯雙導師制度 | 依照系上規劃之培育人才方向，邀請相關業界專家人士或具有3年(含)以上實務經驗之校友分享職涯規劃與就業經驗。 | 提升學生就業準備能力，並建立正確工作價值觀。 | *102/5/21邀請周彥夆進行職場經驗分享為就業做好準備，本活動並邀請1名講者,總計有48名學生參加此次活動,畢業班同學佔參加人數2/3以上,講座時間共2個小時 (13:00-15:00)。 *102年活動已執行完成，佔達成總進度50%. *103/5/1預計邀請將邀請二技第11屆(專科第39屆)校友-陸商電子股份有限公司西班牙文業務徐葦婷小姐主講，講題著重於就業規劃及職場經驗分享，進而提供學生最新職場新知及全面性就業知能。 *本講座實際於103年5月1日13:10-15:00於公簡廳K1專業口語表達藝術廳舉行，實際參與共有84位學生，問卷回收72份，問卷回收率：86%。應屆畢業生共31位，占畢業班人數(96位)32.3%。本活動如期達成並高於原預計參與人數。103年度活動已執行完成。 | 藉由職涯雙導師制度，使學生更加了解職場文化，並提高職場競爭力。 | 100% | 04 - 西班牙語文系 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 11182 | 77.87% | 14360 | A | 資料完整
11 | 10401000067 | 10401 | 西文系 | 4 | 4-2 | 4-2-1 | 海外實習 | 選派學生至西班牙姊妹校進行海外實習。 | 藉由選送學生參與海外研習、移地學習、海外實習及國際志工等國際交流活動，深化其專業知能，提升學習動機。 | *配合國合中心102年文藻桌活動，本系參與學生為日二技四年級陳羽璇，至西班牙卡斯提亞拉曼查大學實習。 *103年度：本系有四位學生通過102下學期海外實習甄選，實習國家、期間及學生資料分別是：中國大陸北京金寶國際幼兒園(北京市通州區河濱路1號月亮河城堡)，選送US4A 宋豐洺(1099203048)及US4A 黃瀅蓁(1098203046)，實習日期：2014/2/13到6/12；新加坡 Robinsons百貨，選送US4A 林佳筠(1099203041)及XS4A 吳姿瑩(1099303033)，實習日期：2014/1/20到7/20。以期拓展學生國際視野及多元國際學習經驗。 | *落實學生理論與實務之結合，提昇學習效果，以強化職場專業技能，建立正確的工作態度。 | 100% | 04 - 西班牙語文系 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 60000 | 40% | 150000 | A | 資料審查
12 | 10401000068 | 10401 | 西文系 | 1 | 1-2 | 1-2-3 | 專業服務學習課程 | 103學年度第1學期本系為推動專業服務課程，結合西班牙文教學法概論(一)，由西文系兩位教師：金賢貞老師與劉惠風老師率領本系日二技學生與高雄市立圖書館寶珠分館合作進行名為：「輕鬆學西班牙文」專業課程；目前活動規劃中。 | 期望學生將專業知能貢獻於社會，提升對社會的參與感，並了解服務學習的核心概念；也期望能透過與本市圖書館寶珠分館合作，提供市民學習西班牙語之管道，藉此推廣西班牙文學習風潮，使本系能成為南部西班牙語教學與學習推廣之重鎮。 | *101學年第2學期暫不執行此計畫，預計於102第1學期配合西班牙語相關課程與高雄市圖書館合作，開設為期3個月，每週2小時之初級西語課程，提供學生學以致用與服務大眾之機會。 *於102年4月17日101學年第2學期西文系第2次課程規劃小組通過於102學年開設二技三年級西班牙語教學法搭配服務學習活動與市圖寶珠分館合作,本課程已於第3次校課程委員會通過。 *102年9月已同高雄市立圖書館寶珠分館簽定「服務-學習」合約。 *102學年第一學期專業服務學習課程，由西文系孫素靜主任及貝羅菈Laura Vela Almendros老師率領七位西文系日二技西文三年級學生，於每週六下午2點到4點與寶珠分館合辦「浪漫西班牙語基礎班」研習活動，做實際模擬教學。於102年10月12日開始至12月21日，共11次(10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/23、11/30、12/7、12/14、12/21)，共有35位市民報名參加，學習基礎西班牙語發音及會話入門。學生11堂課製作的課程內容集集精彩，讓入門學西語的民眾更容易記憶及學習。教學課程精彩，獲得廣大回響，預計下學期再次與高雄市立圖書館寶珠分館舉辦西班牙文教學研習。 *103年2月已同高雄市立圖書館寶珠分館簽定第二學期「服務-學習」合約。於3/22開始至5/31日止，共10次專業服務學習課程，由西文系孫素靜主任及貝羅菈Laura Vela Almendros老師率領六位修習「西班牙文教學法概論(二)」日二技西文三年級學生，於每週六下午2點到4點與寶珠分館合辦「浪漫西班牙語基礎班」研習活動，做實際模擬教學。共有34位市民報名參加，學習基礎西班牙語發音及會話入門。本學期專業服務課程已圓滿結束。 * 103學年度第一學期之專業服務學習課程期望能透過本系規劃之「西班牙文教學法概論(一)」課程結合專業服 務學習活動：103年10月底已同高雄市立圖書館寶珠分館簽定103學年度第一學期「服務-學習」合約。於10/27開始至12/23日止，共10次專業服務學習課程，由西文系金賢貞老師及劉惠風老師率領7位修習「西班牙文教學法概論(一)」日二技西文三年級學生，於每週二晚上七點到九點與寶珠分館合辦「輕鬆學西班牙文」研習活動，做實際模擬教學。本次共計31位市民報名此課程，且近95%的參與學員表示對此課程進行之整體感到滿意。 | 課程融合服務學習策略，讓學生印證課堂理論與實務經驗，有助於提升學習興趣與效能。 * 103學年度第一學期之專業服務學習課程期望能透過本系規劃之「西班牙文教學法概論(一)」課程結合專業服 務學習活動，提升學生學習西文之動機外，更能使學生結合上課所學能達到學以致用之效果。本次專業服務學習執行除已達預期目標外，參與學員表示可在課程進度上放緩，並設計更多元與實用課程，如：「觀光旅遊」、「商場購物」、「餐廳點菜」等。 | 100% | 04 - 西班牙語文系 | 2014-12-31 | 0 | 0% | 14371 | 35.93% | 40000 | A | 資料完整 | 成效(量化)： 本次共計31位市民報名此課程，且近95%的參與學員表示對此課程進行之整體感到滿意。 成效(質化)： 本次專業服務學習執行除已達預期目標外，參與學員表示可在課程進度上放緩，並設計更多元與實用課程，如：「觀光旅遊」、「商場購物」、「餐廳點菜」等。 達成進度： 100%
13 | 10401000069 | 10401 | 西文系 | 1 | 1-3 | 1-3-2 | 教材與題庫製作 | *102年度由系上教師組成題庫製作小組，製作西班牙語文專業的課程題庫。 *題庫內容為適合一、二年級能力等級的西班牙文文法為主。 *103年度本系經系務會議討論後，由金賢真老師、胡惠雲老師及劉惠風老師三人合力編撰「基礎西班牙文(四)」教材，並由本校教師發展中心協助數位教材製作。教材內容共有15課，主要運用情境教學來進行並練習西班牙文語法、閱讀、會話與表達能力，使已具備CEFR A1語言認證程度的學習者或已完成基礎西文三課程的學生，能深入廣泛讓西語應用於日常生活中及抱持積極態度與濃厚興趣學習西班牙語。 | 針對1門專業必修課程製作能力本位課程題庫及教材，檢視學生是否已習得應有能力。 | *由4位教師(陳麗鈴老師、劉碧交老師、毛蓓雯老師、蔡文隆老師)共同設計題庫。 *針對102學年度「西班牙文(一)」課程合力規劃基礎西班牙文文法題庫，總共題數180題，9個項目，每個項目20題。另需教師發展中心協助題庫數位化。 *102學年第一學期題庫冊本及教發中心題庫數位化及CD製作皆已完成。 *103學年度「基礎西班牙文(四)」配合中長期校務發展計畫，預計於104學年度開設遠距課程，本教材將分別置入於「實用西班牙文(二)」，目前已完成「實用西班牙文(二)」上學期所搭配之部分教材編撰及數位化，「實用西班牙文(二)」下學期所需之「基礎西班牙文(四)」搭配教材編撰及數位化仍持續進行當中，預計103學年度第2學期完成全套教材並於104學年度開課。 | *藉由題庫設計檢視學生是否已習得應有能力，並提供文法等課程使用。 *使已具備CEFR A1語言認證程度的學習者或已完成基礎西文三課程的學生，能深入廣泛讓西語應用於日常生活中及抱持積極態度與濃厚興趣學習西班牙語。 | 100% | 04 - 西班牙語文系 | 2014-12-31 | 42061 | 42.06% | 66232 | 66.23% | 100000 | A | 資料完整 | 成效(量化)： *103學年度「基礎西班牙文(四)」配合中長期校務發展計畫，預計於104學年度開設遠距課程，本教材將分別置入於「實用西班牙文(二)」，目前已完成「實用西班牙文(二)」上學期所搭配之部分教材編撰及數位化，「實用西班牙文(二)」下學期所需之「基礎西班牙文(四)」搭配教材編撰及數位化仍持續進行當中，預計103學年度第2學期完成全套教材並於104學年度開課。 達成進度： 100%
14 | 10401000070 | 10401 | 西文系 | 1 | 1-3 | 1-3-3 | 補救教學 | 補救教學將由本系教師分別針對「西班牙語會話」、「西班牙文閱讀與聽力」、「西班牙文」與「西班牙歷史與文化」等課程，加強學生之西班牙語聽說能力與西班牙文閱讀能裡，以提升學生學習西班牙文興趣與動機並降低學生對於學習西班牙文所遇之困擾所產生之挫折感。 | 本系教師投入西語診斷輔導工作及資源教室輔導課程，藉此幫助了解學生之學習狀況，找出適當學習方式加以輔導提高學習興趣及動機並降低學生對於學習西班牙文所預知困擾所產生之挫折感。 | *101學年度第2學期，由3位本系教師（魯四維、貝羅菈、劉惠風）開設3門輔導課程。 *101學年度第2學期,魯四維(102/3/13-5/22)、貝羅菈(102/4/12, 4/26)、劉惠風老師(102/4/16)所開設之補救教學課程,總共執行13小時，總參加人次共150人。 *102學年度第1學期，由2位本系教師 (魯四維及劉惠風) 開設補救教學課程。魯四維老師總時數為12小時，劉惠風老師2小時。 *102學年度第1學期，魯四維老師(102/10/1-12/12)、劉惠風老師(102/11/6、12/20)總共執行14小時補救教學，總參加人數達192人次。 *102學年度第2學期，由4位本系教師 (魯四維、劉惠風、賴彥伶、楊雅媛) 開設補救教學課程。魯四維老師總時數為6小時(每班11人)、劉惠風老師2小時(每班18人)、賴彥伶老師2小時(每班29人)、及楊雅媛老師1小時(每班22人)。教學總時數共11小時，學生出席簽到總人次加總共178人次。102學年度第2學期補救教學課程已圓滿結束。 *103學年度第1學期目前規劃由5位老師開設補救課程 (魯四維、劉惠風、吳仙凰、龔書凡、楊雅媛) 開設補救教學課程。魯四維老師總時數為4小時、劉惠風老師4小時、吳仙凰老師5小時、龔書凡老師5小時及楊雅媛老師1小時。補救教學總時數共19小時，學生出席簽到總人次共計267人次。 | 針對學習成就較低的學生進行專業課程補教教學，提供課後額外輔導，幫助學生趕上其他學習同學的進度，建立學生學習興趣與信心。 | 100% | 04 - 西班牙語文系 | 2014-12-31 | 12154 | 28.39% | 38105 | 89% | 42815 | A | 資料完整 | 成效(量化)： *103學年度第1學期目前規劃由5位老師開設補救課程 (魯四維、劉惠風、吳仙凰、龔書凡、楊雅媛) 開設補救教學課程。魯四維老師總時數為4小時、劉惠風老師4小時、吳仙凰老師5小時、龔書凡老師5小時及楊雅媛老師1小時。補救教學總時數共19小時，學生出席簽到總人次共計267人次。 達成進度： 100% 本月已執行數(元)： 12154